**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**



**เพิ่มเติมฉบับที่ 2**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

**อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

**โทรศัพท์ 0-5318-4101**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เพิ่มเติมฉบับที่ 2**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

.................................................

ส่วนที่ 1

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยหลังจากจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้นตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒6 และให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ หลังจากได้จัดทำและประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว

**๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมแผนงาน/โครงการที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังจากการประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว

2. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจน สะดวกมากขึ้น

**๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาและจะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีฉบับเพิ่มเติม ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

**๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๓. ทำให้ทราบถึงกิจกรรม/ งาน / โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ

**ส่วนที่ 2**

# **บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

# **แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2**

แบบ ผด.01

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1.การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและ**  **การท่องเที่ยว** |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | - | - | - | - |  |
| 1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๒. การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม** |
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - |  |
| 2.2 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - |  |
| 2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

แบบ ผด.01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** |
| 3.1 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - |  |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | - | - | - | - |  |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - |  |
| 3.4 แผนงานสาธารณสุข | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |  |
| 3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - |  |
| **รวม** | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - |  |
| **รวม** | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |
| 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 100 | 240,600.- | 100 | กองช่าง |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| 5.3 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **1** | **100** | **240,600.-** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๖. การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| 6.1 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| **รวม** | - | - | - | - |  |
| **รวมทั้งหมด** | **1** | **100** | **240,600.-** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติมฉบับที่ 1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕61** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.6 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 | ปริมาณงาน 1.งานรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม.ปากรางด้านในกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.  ความรวมยาวไม่น้อยกว่า 81 ม.  2.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก.0.40x1.00 ม.จำนวน 6 ท่อน  3.งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.50x1.50 ม.จำนวน 1 บ่อและงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก.0.40x1.00 ม.จำนวน 3 ท่อน  4.งานดินถมบริเวณโครงการ มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)และพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ประจำปี 2561)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 4 | 240,600.- | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |